## Sprint Backlog
|  | 24 de agosto | 25 de agosto | 26 de agosto | 27 de agosto | 28 de agosto | 30 de agosto | 31 de agosto | 1 de septiembre | 2 de septiembre | 3 de septiembre | 4 de septiembre | 5 de septiembre | 6 de septiembre | 7 de septiembre | 8 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de septiembre | 11 de septiembre | 12 de septiembre | 13 de septiembre | 14 de septiembre | 15 de septiembre | 16 de septiembre | 17 de septiembre | 18 de septiembre | 19 de septiembre | 20 de septiembre | 21 de septiembre | 22 de septiembre | 23 de septiembre
SPRINT BACKLOG
|  | 15 | 19 | 6 | 39 | 20 | 19 | 8 | 8 | 7 | 39 | 6 | 4 | 34 | 26 | 51 | 22 | 35 | 32 | 45 | 60 | 18 | 21 | 38 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo
ID TAREA | Responsable
1 | Carlos Maldonado | 3 | 2 | 2 | 2
2 | Carlos Maldonado | 2 | 2 | 2
3 | Carlos Maldonado | 4 |  | 2 | [18 empty] | 3 | 3 | 3
4 | Eddy Hipo | 2 | [23 empty] | 2
5 | Brenda Arcentales | 4
6 | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
7 | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
8 | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
9 | Carlos Maldonado |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4 | 4
10 | Carlos Maldonado |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2
11 | Carlos Maldonado |  |  |  | 6 | [9 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2
12 | Carlos Maldonado |  |  |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 2
13 | Brenda Arcentales |  |  |  | 5 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Brenda Arcentales |  |  |  | 5 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4
15 | Brenda Arcentales |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6
16 | Brenda Arcentales |  |  |  | 7 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4
17 | Brenda Arcentales |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 6
18 | Brenda Arcentales |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | 4 | 4 |  | 5 | 5
19 | Eddy Hipo |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 2
20 | Eddy Hipo |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
21 | Eddy Hipo | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 5
22 | Eddy Hipo | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 7
23 | Eddy Hipo | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
24 | Eddy Hipo | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
25 | Juan Collaguaso | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
26 | Juan Collaguaso | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 |  | 2
27 | Juan Collaguaso | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | 6 | 4 |  | 4 |  | 2
28 | Juan Collaguaso | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 4 |  |  | 2

## Product Backlog
ID | TAREA | ESTADO | PRIORIDAD
1 | Creación de componente Header | Planificado | Media
2 | Edición de los card para mostrar información | No planificado | Media
3 | Creación de formulario | Planificado | Alta
4 | Enlace que redirecciona al mapa | No planificado | Baja
5 | Rutas de las páginas para el llamado | Planificado | Media
6 | Creación del JSON de usuario | No planificado | Media
7 | Creación del JSON de foros | No planificado | Media
8 | Creación del JSON de asientos | No planificado | Media
9 | Creación de página Registrar asiento | Planificado | Alta
10 | Edición de los componentes internos de página Registrar asiento | Planificado | Media
11 | Edición de los pasos del formulario | Planificado | Media
12 | Edición de los enlaces del los pasos | No planificado | Alta
13 | Creación de página Crear Login | Planificado | Alta
14 | Creación de página Registrar cuenta | Planificado | Alta
15 | Creación de página Recuperar cuenta | Planificado | Alta
16 | Edición del modal para código de seguridad | Planificado | Alta
17 | Creación del componente grid para imágenes del avatar | No planificado | Media
18 | Creación del footer para las páginas | No planificado | Media
19 | Creación de página principa de foros | Planificado | Alta
20 | Edición del componente table | No planificado | Media
21 | Creación de página de perfil | Planificado | Alta
22 | Creación de la página actualizar perfil | Planificado | Alta
23 | Creación de página mostrar foros | Planificado | Alta
24 | Edición de componentes de página mostrar foros | No planificado | Media
25 | Creación de página de mis foros | Planificado | Alta
26 | Edición de componentes de página mis foros | No planificado | Media
27 | Creación de página crear foro | Planificado | Alta
28 | Edición de componentes de página crear foro | No planificado | Media