## Sprint Backlog
|  |  | 24 de agosto | 25 de agosto | 26 de agosto | 27 de agosto | 28 de agosto | 29 de agosto | 30 de agosto | 31 de agosto | 1 de septiembre | 2 de septiembre | 3 de septiembre | 4 de septiembre | 5 de septiembre | 6 de septiembre | 7 de septiembre | 8 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de septiembre | 11 de septiembre | 12 de septiembre | 13 de septiembre | 14 de septiembre | 15 de septiembre | 16 de septiembre | 17 de septiembre | 18 de septiembre | 19 de septiembre | 20 de septiembre | 21 de septiembre | 22 de septiembre | 23 de septiembre
|  |  | 15 | 19 | 6 | 39 | 20 | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 8 | 27 | 18 | 0 | 14 | 33 | 31 | 4 | 7 | 23 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT BACKLOG |  |  | Esfuerzo
Tarea | Estado | Responsable
Creación de componente Header | completada | Carlos Maldonado | 3 | 2 | 2 | 2
Edición de los card para mostrar información | completada | Carlos Maldonado | 2 | 2 | 2
Creación de formulario | completada | Carlos Maldonado | 4 |  | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3
Enlace que redirecciona al mapa | completada | Eddy Hipo | 2 | [24 empty] | 2
Rutas de las páginas para el llamado | completada | Brenda Arcentales | 4
Creación del JSON de usuario | completada | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
Creación del JSON de foros | completada | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
Creación del JSON de asientos | completada | Hipo, Arcentales, Maldonado |  | 5
Creación de página Registrar asiento | completada | Carlos Maldonado |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Edición de los componentes internos de página Registrar asiento | completada | Carlos Maldonado |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
Edición de los pasos del formulario | completada | Carlos Maldonado |  |  |  | 6 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
Edición de los enlaces del los pasos | completada | Carlos Maldonado |  |  |  | 4 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
Creación de página Crear Login | completada | Brenda Arcentales |  |  |  | 5
Creación de página Registrar cuenta | completada | Brenda Arcentales |  |  |  | 5
Creación de página Recuperar cuenta | completada | Brenda Arcentales |  |  |  | 4
Edición del modal para código de seguridad | completada | Brenda Arcentales |  |  |  | 7
Creación del componente grid para imágenes del avatar | completada | Brenda Arcentales |  |  |  |  | 6
Creación del footer para las páginas | completada | Brenda Arcentales |  |  |  |  | 3
Creación de página principa de foros | completada | Eddy Hipo |  |  |  |  | 5
Edición del componente table | completada | Eddy Hipo |  |  |  |  | 6
Creación de página de perfil | completada | Eddy Hipo | [6 empty] | 5
Creación de la página actualizar perfil | completada | Eddy Hipo | [6 empty] | 6
Creación de página mostrar foros | completada | Eddy Hipo | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
Edición de componentes de página mostrar foros | completada | Eddy Hipo | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
Creación de página de mis foros | completada | Juan Collaguaso | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
Edición de componentes de página mis foros | completada | Juan Collaguaso | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 |  | 2
Creación de página crear foro | completada | Juan Collaguaso | [10 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | 6 | 4 |  | 4 |  | 2
Edición de componentes de página crear foro | completada | Juan Collaguaso | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 4 |  |  | 2

## Product Backlog
ID | TAREA | ESTADO | PRIORIDAD
1 | Creación de componente Header | Planificado | Media
2 | Edición de los card para mostrar información | No planificado | Media
3 | Creación de formulario | Planificado | Alta
4 | Enlace que redirecciona al mapa | No planificado | Baja
5 | Rutas de las páginas para el llamado | Planificado | Media
6 | Creación del JSON de usuario | No planificado | Media
7 | Creación del JSON de foros | No planificado | Media
8 | Creación del JSON de asientos | No planificado | Media
9 | Creación de página Registrar asiento | Planificado | Alta
10 | Edición de los componentes internos de página Registrar asiento | Planificado | Media
11 | Edición de los pasos del formulario | Planificado | Media
12 | Edición de los enlaces del los pasos | No planificado | Alta
13 | Creación de página Crear Login | Planificado | Alta
14 | Creación de página Registrar cuenta | Planificado | Alta
15 | Creación de página Recuperar cuenta | Planificado | Alta
16 | Edición del modal para código de seguridad | Planificado | Alta
17 | Creación del componente grid para imágenes del avatar | No planificado | Media
18 | Creación del footer para las páginas | No planificado | Media
19 | Creación de página principa de foros | Planificado | Alta
20 | Edición del componente table | No planificado | Media
21 | Creación de página de perfil | Planificado | Alta
22 | Creación de la página actualizar perfil | Planificado | Alta
23 | Creación de página mostrar foros | Planificado | Alta
24 | Edición de componentes de página mostrar foros | No planificado | Media
25 | Creación de página de mis foros | Planificado | Alta
26 | Edición de componentes de página mis foros | No planificado | Media
27 | Creación de página crear foro | Planificado | Alta
28 | Edición de componentes de página crear foro | No planificado | Media